Tài liệu phục vụ quá trình phát triển dự án:

| Chỉ số | Kết quả xác minh |
| --- | --- |
| Số ảnh test | 563 |
| Phân loại đúng | 492 |
| Accuracy 10 lớp | 87,39% |
| Macro F1 10 lớp | 60,10% |
| Weighted F1 10 lớp | 86,61% |
| mAP 12 nhãn suy ra | 70,70% |
| Macro AUROC 12 nhãn suy ra | 97,04% |

Có ba điểm cần đưa vào cách thiết kế ứng dụng và báo cáo:

- Lớp no-tumor đúng 293/293 ảnh trong tập test này. Đây là kết quả cần kiểm tra thêm nguồn ảnh, metadata và cách chia tập; chưa đủ để kết luận có rò rỉ dữ liệu, cũng không bảo đảm đúng tuyệt đối trên ảnh mới.

- Trong 270 ảnh có u, mô hình phân loại đúng loại ở 199 ảnh, tương đương 73,70%. Vì thế, accuracy chung 87,39% chưa thể hiện đầy đủ độ khó phân biệt các loại u.

- Các lớp yếu gồm osteofibroma — F1 20%, other bt — 13,33%, other mt — 11,76%. Một số lớp chỉ có 5–7 ảnh test nên kết quả còn thiếu ổn định.

Về mã nguồn:

| Tệp | Nhận xét và việc cần làm |
| --- | --- |
| model_definition.py | Thực tế dùng Swin + Cross-Attention metadata + một đầu phân loại 10 lớp. Tên lớp Python vẫn chứa “Hierarchical”, nhưng không nên mô tả trong báo cáo là mô hình có ba đầu phân loại phân cấp. |
| config.json | Đã tắt chạy thử, dùng ảnh 448 × 448 và metadata. group_column = patient_id chỉ là cấu hình, không chứng minh dataset đã có mã bệnh nhân. |
| inference.py | Đã có khung nạp mô hình và dự đoán, nhưng còn thiếu kiểm tra chặt đầu vào, xử lý lỗi và thông tin phiên bản mô hình. |
| test_predictions.npz | Chứa nhãn thật và xác suất dạng 563 × 12, không có mã ảnh. Tính lại chỉ số được, nhưng muốn xem từng ảnh dự đoán sai phải có bảng ánh xạ đúng thứ tự. |

2. Sản phẩm cuối cùng chúng ta sẽ xây dựng

Tên phù hợp với phạm vi hiện tại:

Hệ thống hội thoại hỗ trợ phân tích ảnh X-quang u xương kết hợp mô hình học sâu và RAG.

Luồng sử dụng:

- Người dùng tải ảnh X-quang và nhập metadata cần thiết.

- Mô hình trả về các lớp dự đoán cùng điểm số.

- Hệ thống truy xuất tài liệu liên quan đến câu hỏi và kết quả.

- Chatbot giải thích bằng tiếng Việt, kèm nguồn tài liệu.

- Người dùng lưu ca, xem lịch sử và ghi nhận nhận xét hoặc nhãn hiệu chỉnh.

- Dashboard thống kê các ca đã xử lý.

Chatbot chỉ diễn giải kết quả mô hình và tài liệu truy xuất. Nó không được tự nói rằng đã nhìn thấy vị trí, kích thước hoặc dấu hiệu tổn thương mà mô hình phân loại không cung cấp. RAG cũng không tự sửa được dự đoán sai của mô hình ảnh.

Phạm vi nên giữ gọn:

| Cần hoàn thành | Để sau nếu còn thời gian |
| --- | --- |
| Tải ảnh, nhập metadata, dự đoán top-3 | Phân đoạn hoặc khoanh vùng tổn thương |
| Chat có trích nguồn, xử lý khi thiếu tài liệu | Huấn luyện thêm mô hình mới |
| Lịch sử ca, nhận xét, hiệu chỉnh | Phân quyền nhiều vai trò |
| Dashboard cơ bản, xuất kết quả | DICOM, kết nối hệ thống bệnh viện |
| Kiểm thử, hướng dẫn chạy, báo cáo | Triển khai công khai quy mô lớn |

Nhãn người dùng hiệu chỉnh sẽ được lưu riêng, không tự trở thành nhãn đúng và không tự đưa vào training.

3. Cấu trúc kỹ thuật dự kiến

Để tận dụng mô hình Python và kiến thức HTML/CSS của bạn, mình đề xuất:

| Thành phần | Phương án |
| --- | --- |
| Giao diện | HTML, CSS, JavaScript |
| Backend | Python + FastAPI |
| Mô hình ảnh | PyTorch và mã suy luận hiện có |
| Dữ liệu ứng dụng | SQLite |
| Truy xuất tài liệu | Embedding đa ngôn ngữ + chỉ mục vector |
| Sinh câu trả lời | LLM chạy local hoặc API, chọn sau khi kiểm tra máy và ngân sách |
| Kiểm thử | pytest, kiểm thử API và kịch bản giao diện |

FastAPI có cơ chế nhận tệp tải lên và công cụ kiểm thử API; phù hợp để xây phần dự đoán và kiểm tra tự động. FastAPI

Với RAG, chúng ta bắt đầu bằng tìm kiếm ngữ nghĩa; chỉ bổ sung bước xếp hạng lại nếu kết quả truy xuất chưa đạt. Đây cũng là cách tổ chức được mô tả trong tài liệu Sentence Transformers. Sentence Transformers documentation

Chưa chốt mô hình ngôn ngữ hoặc embedding cụ thể trước khi biết cấu hình máy và thử với câu hỏi tiếng Việt của dự án.

4. Lộ trình 4 tuần theo từng bước

| Thời gian | Bước | Công việc | Điều kiện hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1, ngày 1–2 | 1. Kiểm kê và bảo toàn kết quả | Gom trọng số, cấu hình, bộ xử lý metadata, phép biến đổi ảnh, báo cáo; lưu bản gốc và mã kiểm tra tệp | Xác định đủ tệp, đúng cùng một lượt training |
| Tuần 1, ngày 2–4 | 2. Chạy suy luận độc lập | Tạo môi trường; nạp mô hình; dự đoán ảnh thật có metadata; so với kết quả notebook | Không thiếu trọng số, đúng thứ tự nhãn, dự đoán khớp trong sai số số học cho phép |
| Tuần 1, ngày 5–7 | 3. Chuẩn hóa dữ liệu và đánh giá | Xác định trường metadata; kiểm tra nguy cơ dùng thông tin nhãn làm đầu vào; lập ma trận nhầm lẫn và bộ ca kiểm thử | Có đặc tả đầu vào và bộ kiểm thử cố định, biết rõ phần nào chưa xác minh |
| Tuần 2, ngày 1–3 | 4. Backend dự đoán | API tải ảnh, kiểm tra đầu vào, chạy mô hình, lưu kết quả và phiên bản | Ảnh hợp lệ chạy được; đầu vào sai có lỗi rõ ràng; lỗi không tạo ca “thành công” |
| Tuần 2, ngày 4–7 | 5. Giao diện và quản lý ca | Form ảnh/metadata, top-3, lịch sử, chi tiết ca, nhận xét, hiệu chỉnh và thống kê | Hoàn thành luồng tải ảnh → xem kết quả → mở lại ca |
| Tuần 3, ngày 1–2 | 6. Kho tài liệu | Chọn khoảng 10–20 tài liệu phù hợp; lưu nguồn, mục/trang; làm sạch và chia đoạn | Mỗi đoạn truy xuất đều truy ngược được về nguồn |
| Tuần 3, ngày 3–4 | 7. Truy xuất RAG | Tạo embedding, chỉ mục, tìm đoạn liên quan; kiểm thử câu hỏi tiếng Việt | Tìm được tài liệu đúng cho bộ câu hỏi đã gán nguồn tham chiếu |
| Tuần 3, ngày 5–7 | 8. Hội thoại có trích nguồn | Kết hợp câu hỏi, kết quả mô hình và tài liệu; xử lý hội thoại nhiều lượt | Trả lời đúng ca, nguồn tồn tại, thiếu bằng chứng thì nói rõ |
| Tuần 4, ngày 1–3 | 9. Kiểm thử toàn hệ thống | Chạy kiểm thử chức năng, lỗi đầu vào, RAG, lưu trữ, hiệu năng; sửa lỗi | Các luồng bắt buộc đều đạt, không còn lỗi chặn demo |
| Tuần 4, ngày 4–5 | 10. Xác minh bản bàn giao | Cài lại từ hướng dẫn trên môi trường sạch; chạy bộ ca cố định; sao lưu và khôi phục | Người khác có thể làm theo hướng dẫn để chạy được |
| Tuần 4, ngày 6–7 | 11. Báo cáo và bảo vệ | Hoàn thiện báo cáo, slide, video dự phòng, kịch bản trình diễn | Có sản phẩm chạy được và bằng chứng cho các kết luận trong báo cáo |

Mỗi bước sẽ có sản phẩm cụ thể và kiểm tra đạt trước khi chuyển bước. Nếu bước 2 phát hiện mô hình không nạp được, chúng ta xử lý ngay tại đó, tránh xây giao diện trên phần dự đoán chưa hoạt động.

5. Kế hoạch kiểm thử và xác minh

Đây là phần cần làm xuyên suốt, không đợi đến cuối dự án.

| Nhóm | Những gì sẽ kiểm tra | Tiêu chí dự kiến |
| --- | --- | --- |
| Nạp mô hình | Tệp thiếu/hỏng, kích thước metadata, thứ tự nhãn, phiên bản thư viện | Nạp đúng; sai cấu hình phải báo lỗi rõ |
| Tái lập dự đoán | Cùng ảnh, metadata và tiền xử lý giữa notebook với ứng dụng | Khớp nhãn; xác suất nằm trong dung sai đã ghi nhận |
| Đầu vào | Ảnh hỏng, tệp giả ảnh, ảnh quá lớn, thiếu metadata, tuổi sai kiểu, giá trị ngoài danh mục | Không crash; không âm thầm thay dữ liệu sai thành dữ liệu hợp lệ |
| API và lưu trữ | Dự đoán, lịch sử, nhận xét, hiệu chỉnh, khởi động lại ứng dụng | Không mất dữ liệu; không ghi đè dự đoán gốc |
| Truy xuất | Khoảng 40 câu có đoạn nguồn tham chiếu, tách phần chỉnh và phần đánh giá | Mục tiêu ban đầu: ≥80% câu đánh giá tìm được đoạn phù hợp trong top-5 |
| Câu trả lời | Nội dung có được nguồn hỗ trợ không; trích dẫn có thật không | Không có trích dẫn bịa; mục tiêu ≥90% câu được rà soát đạt yêu cầu |
| Trường hợp khó | Thiếu nguồn, câu ngoài phạm vi, yêu cầu bỏ qua chỉ dẫn, chuyển giữa hai ca | Không bịa thông tin; không lẫn dữ liệu ca |
| Hiệu năng | Thời gian dự đoán, truy xuất, sinh câu trả lời, RAM/VRAM | Đo trên máy thực tế rồi chốt ngưỡng phục vụ demo |
| Bàn giao | Cài mới, chạy thử, sao lưu và khôi phục | Làm lại được từ tài liệu hướng dẫn |

Các tỷ lệ RAG trên là mục tiêu nghiệm thu dự kiến, chưa phải kết quả đã đạt hoặc tiêu chuẩn kiểm định y khoa.

Một số nguyên tắc quan trọng khi đánh giá:

- Không chỉnh ngưỡng hoặc chọn mô hình theo điểm test. Nếu cần ngưỡng “độ tin cậy thấp”, chọn bằng validation rồi mới đánh giá.

- Điểm softmax chỉ nên hiển thị là “điểm dự đoán của mô hình”, không diễn giải thành xác suất mắc bệnh đã được kiểm chứng.

- Ảnh ngoài phạm vi vẫn có thể được mô hình gán điểm cao. Kiểm tra định dạng ảnh không đồng nghĩa với nhận biết ảnh có phù hợp chuyên môn.

- Bộ ca demo nên có cả ca đúng, ca sai và lớp hiếm; không chỉ chọn ảnh đẹp.

- Kiểm tra đúng mã nguồn và chạy được ứng dụng là xác minh kỹ thuật; đánh giá độc lập theo bệnh nhân hoặc lâm sàng vẫn nằm ngoài phạm vi hiện tại.

6. Những tài liệu sẽ có khi hoàn thành

Chúng ta sẽ tạo dần trong quá trình làm:

- Mã nguồn ứng dụng và bộ mô hình có phiên bản.

- Hướng dẫn cài đặt, chạy, sao lưu và khôi phục.

- Sơ đồ kiến trúc, thiết kế cơ sở dữ liệu và mô tả API.

- Báo cáo đánh giá mô hình, ma trận nhầm lẫn và phân tích lớp yếu.

- Danh mục tài liệu RAG và bộ câu hỏi đánh giá.

- Danh sách kiểm thử cùng kết quả đạt/chưa đạt.

- Báo cáo đồ án, slide và kịch bản demo khoảng 5–7 phút.